## Sheet1
TÊN ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY
Nhóm 8:
MSSV | Họ và Tên
17110324 | Nguyễn Thanh Lâm
17110281 | Trần Hồng Điệp
BẢNG KẾ HOẠCH
TUẦN | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | TÊN CÔNG VIỆC |  | YÊU CẦU CÔNG VIỆC | NHÓM ĐÁNH GIÁ | KẾT QUẢ
3 | 2019-09-10 | 16/9/2019 | Chọn đề tài |  | Chọn đề tài gần gũi, thực tế có tính ứng | Đã Hoàn Thành | Tìm được đề tài đúng với yêu cầu
[5 empty] | dụng và trong khả năng hiểu biết của |  | công việc.
bản thân.
4 | 17/09/2019 | 23/09/2019 | Khảo sát đề tài |  | Khảo sát các trang web gần giống với đề | Đã Hoàn Thành | Đưa ra những ưu, nhược điểm chung của
[5 empty] | tài mà nhóm đã chọn tìm điểm giống và |  | các trang web đó, từ ưu nhược điểm đó
[5 empty] | khác nhau của chúng. |  | ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm để đồ
án của bản thân tốt hơn, hoàn thiện hơn và
tránh mắc phải các sai lầm tương tự như
những đồ án mà chúng ta đã tham khảo
được.
5 | 24/09/2019 | 30/09/2019 | Tiếp nhận và lập danh sách yêu |  | Phân tích yêu cầu, đưa ra những thành | Đã Hoàn Thành | Có những chi tiết về phân tích yêu cầu,
|  |  | cầu các công việc cần thực |  | phần, thuộc tính cần thiết trong đề tài |  | vẽ sơ đồ ERD, các chức năng cần có của
|  |  | hiện để hoàn thành đồ án |  | để lập danh sách và lập kế hoạch trong |  | ứng dụng.
việc thực hiện đề tài.
6 | 2019-01-10 | 2019-07-10 | Làm đặc tả đồ án |  | Nếu ra lý do chọn đề tài, giới thiệu về đề | Đã Hoàn Thành | Có được file word nếu ra lý do chọn đề tài
[5 empty] | tài. |  | , giới thiệu về đề tài.
7 | 2019-07-10 | 13/10/2019 | Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu |  | Tiếp tục hoàn thiện đặc tả đồ án và thiết | Đã Hoàn Thành | Đặc tả đồ án được hoàn thiện thêm và
[5 empty] | kế cơ sở dữ liệu. |  | thiết kế được cơ sở dữ liệu.
8 | 14/10/2019 | 20/10/2019 | Phác Họa, Thiết Kế Chức Năng |  | Tiếp tục hoàn thiện đặc tả đồ án và thiết kế | Đã Hoàn Thành | Hoàn thiện xong đặc tả đồ án, thiết kế cơ
[5 empty] | cơ sở dữ liệu, bắt đầu thiết kế chức năng |  | sở dữ liệu và một phần chức năng của
[5 empty] | của ứng dụng trên file word. |  | ứng dụng trên file word.
9 | 21/10/2019 | 27/10/2019 | Thiết kế Giao Diện |  | Tiếp tục thiết kế chức năng của ứng dụng | Đã Hoàn Thành | Hoàn thành việc thiết kế chức năng của
[5 empty] | trên file Word và bắt đầu thiết kế giao diện |  | ứng dụng trên file word. Thiết kế được
[5 empty] | của ứng dụng trong môi trường WinForm |  | một phần giao diện của ứng dụng.
của Visual Studio 2019
10 | 28/10/2019 | 2019-03-11 | Xây Dựng Chức Năng |  | Tiếp tục thiết kế giao diện của ứng dụng | Đã Hoàn Thành | Hoàn thành việc thiết kế giao diện của ứng
[5 empty] | trong môi trường WinForm của Visual Studio |  | dụng trong môi trường WinForm của Visual
[5 empty] | 2019 và tiếp theo xây dựng chức năng của |  | Studio 2019 và hoàn thành một phần trong
[5 empty] | ứng dụng trong môi trường SQL Server 2017 |  | việc xây dựng chức năng của ứng dụng
[5 empty] | bằng cách sử dụng Procedure, Function, |  | trong môi trường SQL Server 2017 bằng
[5 empty] | Triggers, Transactions của ngôn ngữ PL/SQL. |  | cách sử dụng Procedure, Function, Triggers,
Transactions của ngôn ngữ PL/SQL.
11 | 2019-04-11 | 2019-10-11 | Hoàn Thiện Phần Back-End |  | Tiếp tục việc xây dựng chức năng của ứng | Đã Hoàn Thành | Hoàn thành việc xây dựng chức năng của
[5 empty] | dụng, Tạo User, Phân quyền. Sử dụng .NET |  | ứng dụng trong môi trường SQL Server
[5 empty] | để kết nối cơ sở dữ liệu, gọi thực thi các |  | 2017 bằng cách sử dụng Procedure,
[5 empty] | hàm, thủ tục và các câu truy vấn, nhận kết |  | Function, Triggers, Transactions của ngôn
[5 empty] | quả và show lên màn hình. |  | ngữ PL/SQL. Sau đó tạo User, Phân quyền.
Sử dụng .NET để kết nối cơ sở dữ liệu, gọi
thực thi các hàm, thủ tục và các câu truy
vấn, nhận kết quả và show lên màn hình.
12 | 2019-11-11 | 17/11/2019 | Hoàn Thiện Đề Tài |  | Hoàn thiện đề tài bao gồm một file Word | Đã Hoàn Thành | Đã hoàn thiện xong đề tài bao gồm một
[5 empty] | chứa nội dung báo cáo đề tài, một file |  | file Word chứa nội dung đặc tả đề tài,
[5 empty] | PowerPoint để thuyết trình báo cáo về đề |  | công nghệ sử dụng, thiết kế CSDL, thiết kế
[5 empty] | tài, một file Excel ghi lại quá trình đã thực |  | các chức năng ( trình bày thuật toán,
[5 empty] | hiện đề tài, tiến trình từ lúc bắt đầu nghĩ ra |  | code PL/SQL, kết nối CSQL, code gọi thực
[5 empty] | đề tài cho tới lúc hoàn thành đề tài. |  | thi các hàm và thủ tục, giao diện). Một file
PowerPoint tóm tắt nội dung báo cáo.
Một video demo ứng dụng hoạt động.
Một file .bak CSDL Backup.
Source Code.
13 | 18/11/2019 | 24/11/2019 | Báo Cáo Đề Tài |  | Nộp và báo cáo đề tài với giáo viên. | Đã Hoàn Thành | Giáo viên đánh giá :